|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ПРОЕКТУТВЕРЖДЕНАпостановлением администрации городского округагород Кулебаки |

**Муниципальная программа**

**«Благоустройство населенных пунктов городского округа город Кулебаки на** **2020-2025 годы»**

**(далее – Программа)**

1. Паспорт Программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Муниципальная программа «Благоустройство населенных пунктов городского округа город Кулебаки на 2020-2025 годы» |
| Заказчик программы | Администрация городского округа город Кулебаки |
| Основание для разработки программы | Закон Нижегородской области от 10.09.2010 г. № 144-З «Об обеспечении чистоты и порядка на территории Нижегородской области, Решение Совета депутатов от 31 октября 2017 года № 86 (в ред. от 02 апреля 2019 № 16) «Об утверждении Правил благоустройства территорий городского округа город Кулебаки Нижегородской области» |
| Ответственный исполнитель программы | Отдел дорожной деятельности и благоустройства администрации городского округа город Кулебаки |
| Соисполнители программы  | Территориальное управление №1 и Территориальное управление №2 администрации городского округа город Кулебаки (далее-Территориальные управления №1 и №2).Муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационное управление» (далее-МКУ «ХЭУ»).Сектор экологической безопасности администрации городского округа город Кулебаки (далее-сектор экологической безопасности). |
| Основные разработчики программы | Отдел дорожной деятельности и благоустройства администрации городского округа город Кулебаки |
| Цель программы  | Обеспечение надлежащего санитарного, эстетического состояния территории городского округа, создание комфортных и безопасных условий проживания на основе улучшения качества окружающей среды и благоустройства территорий населенных пунктов городского округа. |
| Задачи программы  | 1.Обеспечение надежности работы инженерной инфраструктуры города.2.Улучшение качества благоустройства территорий городского округа, совершенствование процесса организации и управления их содержанием.  |
| Этапы и сроки реализации программы  | 2020-2025 годыПрограмма реализуется в один этап.  |
| Объемы финансирования программы  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Финансирования по годам реализации программы, тыс.руб. | Всего, тыс.руб. |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Всего | 20835,0 | 20835,0 | 27480,0 | 27070,0 | 28020,0 | 29248,0 | 153498,0 |
| Бюджет городского округа | 20835,0 | 20835,0 | 27480,0 | 27070,0 | 28020,0 | 24108,0 | 153498,0 |

Объемы финансирования программы за счет бюджета городского округа могут ежегодно корректироваться исходя из возможностей доходной части бюджета. |
| Индикаторы достижения цели  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование индикатора цели программы | Ед.изм. | Значения индикатора/непосредственного результата по годам |
| Начальный (базовый) уровень на момент реализации программы  | 2020 | 2021  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **Задача 1. Обеспечение надежности работы инженерной инфраструктуры города** |
| **Индикатор1.1**.Доля заявок об отсутствии уличного освещения и его некачественном состоянии  | % | 100 | 98 | 96 | 94 | 92 | 90 | 88 |
| **Индикатор1.2.**Доля ливневых канав, находящихся в удовлетворительном состоянии | % | 60,0 | 63,0 | 66,0 | 69,0 | 71,8 | 74,6 | 77,5 |
| **Индикатор1.3.**Доля обслуживаемых сетей уличного освещения от общей протяженности сетей уличного освещения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **Задача 2. Улучшение качества благоустройства территорий городского округа, совершенствование процесса организации и управления их содержанием.** |
| **Индикатор 2.1.** Доля мест массового пребывания людей на территории населенных пунктов городского округа находящихся в надлежащем состоянии | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **Индикатор 2.2.** Доля аварийных деревьев, расположенных на территории г.о.г Кулебаки | % | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 |
| **Индикатор 2.3.** Доля мест захоронения (кладбища) на территории населенных пунктов городского округа, находящихся в надлежащем состоянии | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

 |
| Показатели непосредственных результатов |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование индикатора цели программы | Ед.изм. | Значения индикатора/непосредственного результата по годам |
| Начальный (базовый) уровень на момент реализации программы 2019г. | 2020 | 2021  | 2022  | 2023 | 2024 | 2025 |
| **Задача 1. Обеспечение надежности работы инженерной инфраструктуры города.** |
| **Непосредственный результат 1.1.**Количество заявок об отсутствии уличного освещения и его некачественном состоянии | шт. | 110 | 108 | 104 | 98 | 90 | 81 | 71 |
| **Непосредственный результат 1.2.**Очистка и обустройство ливневых канав, расположенных на территории г.о.г. Кулебаки | км. | 21,2 | 22,2 | 23,2 | 24,2 | 25,2 | 26,2 | 27,2 |
| **Непосредственный результат 1.3.**Протяженность обслуживаемых сетей уличного освещения | км | 209,7 | 209,7 | 209,7 | 209,7 | 209,7 | 209,7 | 209,7 |
| **Задача 2. Улучшение качества благоустройства территорий городского округа, совершенствование процесса организации и управления их содержанием.** |
| **Непосредственный результат 2.1.**Содержание мест массового пребывания людей на территории населенных пунктов городского округа в надлежащем состоянии (регулярная уборка мусора, выкашивание газонной травы, текущий ремонт малых архитектурных форм и др. работы)  | объект | 219 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 |
| **Непосредственный результат 2.2.**Количество зеленых насаждений (деревья, кустарник), подлежащих сносу и подрезке с целью ликвидации аварийности | Шт. | 1098 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| **Непосредственный результат 2.3.**Содержание и благоустройство мест захоронения (кладбищ) на территории населенных пунктов городского округа (регулярная уборка мусора, выкашивание травы, расширение территорий под захоронения, ремонт ограждений, снос аварийных деревьев и др. работы)  | Ед. | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |

 |

1. **Характеристика текущего состояния.**

 Благоустройство городского округа – совокупность работ и мероприятий, направленных на создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни и досуга населения на территории населенных пунктов городского округа, включающих в себя работы по подготовке территорий, строительству и ремонту объектов благоустройства, надлежащему санитарному содержанию территорий, освещению, озеленению, созданию внешнего облика населенных пунктов на территории городского округа.

 К понятию объектов (элементов) благоустройства относятся: здания и сооружения, дороги, проезды, площади, тротуары, инженерные сети, мосты, пляжи, гидротехнические сооружения, памятники, малые архитектурные формы, рекламные объекты, ларьки, лотки, киоски, павильоны, сооружения транспортного назначения, освещение, озеленение, санитарная очистка, уборка территорий и т.д.

Разработка муниципальной программы «Благоустройство населенных пунктов городского округа город Кулебаки на 2020-2025 годы» обусловлена необходимостью выработки комплексного подхода развития территории населенных пунктов городского округа в сфере благоустройства.

 Основными приоритетными направлениями по повышению эффективности в сфере благоустройства являются следующие направления:

- развитие сетей наружного освещения и их надлежащее содержание в населенных пунктах городского округа;

- развитие сетей ливневой канализации и объектов инженерной защиты города и организация их полноценной работы;

- улучшение состояния работы прочих объектов благоустройства, в частности работы фонтанов, обустройство детских игровых площадок, а также сохранение и улучшение эксплуатационных характеристик объектов благоустройства;

- разработка системы восстановления и комплексного подхода по содержанию объектов озеленения, совершенствование цветочного оформления населенных пунктов городского округа;

- совершенствование ритуально – похоронного обслуживания и повышение качества содержания и благоустройства территорий муниципальных кладбищ городского округа.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Текущая ситуация** | **Преимущества (сильные стороны)** | **Недостатки (слабые стороны)** | **Меры воздействия** | **Перспективы,****возможности**  |
| **Наружное освещение населенных пунктов** |
| **Протяженность сетей – 209732м, в т.ч.** **Ветхое состояние – 107000м****Количество светильников – 3400 шт, в т.ч.** **Энергосберегающие – 3217шт (95%)****Энергозатратные – 183 (5%) шт.****По населенным пунктам:****Г. Кулебаки**-протяженность сетей – **109225м**Ветхое состояние – 76000м - количество светильников**2156шт.,** **в т.ч учтенные -**1548шт**неучтенные -** 608шт**нормативное состояние –** 2058шт**ненормативное состояние** 98шт **Территориальное управление №1** Протяженность сетей – **48720м**Ветхое состояние – 15000мКоличество светильников-**774шт,** В т.ч. **Учтенные –** 616шт**Неучтенные** – 158шт **нормативное состояние –** 720шт**Ненормативное состояние –** 54шт**Территориальное управление №2** Протяженность сетей- **51787м**Ветхое состояние – 16000мКоличество светильников -**470шт,** В т.ч. **Учтенные –** 312шт**Неучтенные** – 158шт**Нормативное состояние –** 439шт**Ненормативное состояние –** 31шт | В г. Кулебаки решена проблема отсутствия уличного освещения в части р-на з-да Металлоконструкций,Кв-ла Народной стройки, м-на Северный, ул. Войкова, начата работа по замене ветхих сетей**.** В рамках МК между администрацией г.о.г Кулебаки и ООО «ЕЭС-Гарант» выполнены работы, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов наружного освещения на территории г.о.г Кулебаки. В рамках данного контракта заменено на светодиодные источники, 3000 светильников в г.о.г. Кулебаки Выполнен монтаж линии уличного освещения по ул. Осенняя и ул.Ларина, ул. Южная в р.п. Гремячево. В рамках энергосервисного контракта установлен 661 уличный светильник.Проложено 2,5 км кабеля, установлено 60 светильников (с. Мурзицы, Саваслейка, Велетьма, Молочная Ферма)В рамках энергосервисного контракта установлено 468 уличных светильника. | -Необходимо заменить 107км ветхих сетей- (51% от общей протяженности)  - Завершить работы по освещению района М-на Заречья в г. Кулебаки- Обеспечить нормативное освещение улиц: Крестьянская, Пер. Карамзина, Полевая, 40 лет Октября, Спартака, Металлистов, Осипенко и др.- Выполнить реконструкцию освещения на пл. Победы-Заменить 98 светильниковНеобходимо подвести под учет б/у освещение в д. Меляево (полностью 29 светильников).Выполнить монтаж уличного освещения(ул.Слободская в р.п. Гремячево), Необходимо заменить энергозатратные светильники в кол-ве 54 шт.) Установить дополнительные светильники в с. ЛомовкаНеобходимо безучетные светильники в кол-ве -158шт (с. Мурзицы, Саваслейка, молочная Ферма в комплексе) подвести под учетОбеспечить освещением отдельные улицы в с.Мурзицы, Саваслейка, МТФ.  | Заменено 42 км сетей (7км в год – 500,0тыс.руб.)Установлено 15 опор, 15 светильников, проложить провод (600,0 тыс.руб.)Установлено 120 недостающих светильника (в год 20 светильника на 120,0 тыс.руб.Выполнена реконструкцию освещенияНа пл. Победы- заменить 98 светильников на энергосберегающие (1свет.-5,0тыс.руб)Безучетное освещение в д. Меляево подведено под учет (200,0 тыс.руб)Обеспечена освещением ул. Слободская в р.п. Гремячево: проложить 510м сетей, установить 8 светильников (150,0 тыс.руб.)Заменены 54 светильника на светодиодные (270,0 тыс.руб)Установлено 30 светильников (150,0 тыс.руб)Выполнены мероприятия по переводу освещения под учет (проложено 14км сетей, установлено 5 приборов учета.(1500,0 тыс.руб.))Обеспечены освещением улицы в с. Мурзицы, Саваслейка, МТФ (проложено 2км сетей, установлено 25 опор. (750,0 тыс.руб.) | Обеспечено надлежащее состояние уличного освещение. Снижение количества заявок о неудовлетворительном состоянии уличного освещения на 2% в год |
| **Отвод ливневых вод** |
| Всего на территории городского округа **35,1 км** ливневых канав, в том числе:Г. Кулебаки - **23,9 км, в т.ч.**Ливневые коллекторы (трубы ж/б, лотки ж/б) – **2,9км**, водопропускные трубы (ж/б и металлические) в количестве **54 шт**.**Дождеприемные** колодцы – 8шт**Дожеприемные лотки (ж/б**) – 3 ед.Отвод дождевых и талых вод с земельных участков осуществляется по дренажным канавам протяженностью более 3км и водопропускные трубы  **Территориального управления №1** – **1,9 км** **Территориального управлению №2** – **9,32 км**.  | В результате плановых работ по очистке канав за период 2017-2019 годов было очищено более 6,0км. ливневых канав; выполнено устройство дренажных канав 0,5км. Решена проблема водоотведения в р-не домов ул. Гогрес - выполнены работы по очистке Валовой канавы, в р-не д/с Рябинушка, в р-не ДОСААФ. Решена проблема подтопления жилых домов, расположенных на ул. Шевченко-Новая, продолжены работы по водоотведению в р-не ул. Ручей. На центральной дороге ул. Воровского отремонтированы ливневые лотки, для сбора дождевых и талых вод.Работы проводились в рамках текущего содержанияВыполнено устройство более 2км ливневых канавТекущее содержание: очистка русел по необходимости | Для обеспечения беспрепятственного пропуска дождевых и талых вод выполнение регулярного содержания канав, очистка водопропускных труб.Необходимо выполнять укрепление русел канав 7км:ул. Шевченко, ул. Маяковского, ул. Трактористов, пер. Чернышевского, ул. Ульянова, ул. Ст. Разина, ул. Труда, Дзержинского, пер. Связистов, ул. Герцена и др. (90% ливневых канав являются канавами открытого способа)Неудовлетворительное состояние уч-ка канавы в р.п. Гремячево, ЛомовкаНеобходимость устройства дренажной канвы после устройства тротуара в с. Шилокша | Текущее содержание канав - плановая работа – очистка стоков (приямков водопропускных труб), промывка труб с применением каналопромывочной машины, очистка от мусора и ила, обеспечение беспрепятственного пропуска дождевых и талых вод во время подготовки к весеннему паводку, укрепление русел.(очистка 1м.п. канавы – 381руб (1км в год ), укрепление русел канав 1м.п. – 401 руб. Своевременная очистка канав в рамках текущего содержания (углубление, расчистка от поросли -50м) | Выполнена плановая очистка 6км ливневых канав и укрепление русел -1,8км Обеспечен беспрепятственный пропуск дождевых и талых вод, исключение подтопления жилых домов |
| **Озеленение** |  |
| В соответствии с реестром озелененных территорий общего пользования г. о. г. Кулебаки на 01.01.2019 г. общая площадь озелененных территорий –274,35Га, фактическая площадь – 171,72ГаКоличество деревьев – 7000штКоличество аварийных деревьев г.о.г Кулебаки- **1098 шт.** Газоны – 52531м2Кустарник – 2550 штЦветники – 952м2 | В результате проводимых работ по сносу и подрезке аварийных деревьев количество их сократилось на 35% (снесено и подрезано 521 дер.)Площадь выкашиваемых газонов в 2019 году увеличилась на 63% и составила 52531,2 м2 (2017 - 33150м2) Значительная динамика наблюдается по организации клумб, цветников, обустройстве новых объектов благоустройства. ( пересечение ул. Серова-Железнодорожная, ул. Ст-Разина-Маяковского, ул. Восстания – 1Мая)Высажено 32585 цветов (2017 - 25500) и 1500 декоративных кустов (2017-600) на общей площади 1300 м2: пл. Ленина, Победы, фонтанная площадь, площадь перед администрацией, Парк, сквер 60 лет ВЛКСМ, ул. Бутова и др. места. Комплексные мероприятия по сносу и подрезке деревьев, вырубки сухой поросли проведены на ул. Серова, 60 лет ВЛКСМ, ул. Войкова. | Снизить количество аварийных деревьев,  обеспечить декоративное озеленения на улицах транзитного значения: ул. Серова, 1Мая, Ст. Разина Требуется посадить:- деревьев – 150 шт. (ул. Серова, Маяковского, сквер Гастелло, Мира);- кустов – 450 шт. (пл. Ленина, сквер Гастелло, 1Мая). | Проведено комплексное озеленения на центральных улицах города, снижено количество аварийных деревьев | Количество аварийных деревьев снижено на 60% (660 аварийных деревьев снесено и подрезано)Высажено 150 деревьевКустов – 450шт |
| **Общественные пространства** |  |
| Всего в городском округе имеются:- **Парк культуры и отдыха в г. Кулебаки**(Общая площадь парка – 111768 м2 (11,2 га)**- Скверы** - 10 ед., в т. ч. г. Кулебаки – 7 ед.ТУ2 -3ед.**Площади -4 ед:****-** площадь Победы, - площадь Ленина, -площадь перед зданием администрации, - площадь Победы в р.п. Гремячево.**Центральные улицы:** **ул. 60 лет ВЛКСМ** газоны – 1910м2тротуары – 1212м2 **ул. Воровского** газоны -2040м2тротуары –4500м2МАФ – 8шт **ул. Восстания:**Газоны – 1944м2Тротуары – 3210м2 **ул. Бутова** Газоны – 2077м2Тротуары – 3000м2Цветники - 300 м2МАФ -10 шт **ул. Адм. Макарова**газоны – 13217м2тротуары – 2520м2 | В рамках проекта по поддержке местных инициатив на территории НО и Федерального Проекта «Формирование современной городской среды» выполнены работы по Благоустройству Парка культуры и отдыха в г. Кулебаки, начатые в 2016 году. В рамках Федерального проекта и МП «Формирование современной городской среды» выполнено благоустройство 2-х скверов: ул. 60 лет ВЛКСМ, ул. Гастелло, в соответствии с разработанными концептуальными решениями и ПСД:Проведены декоративные ремонты в скверах: на ул. Труда, Воровского В рамках реализации проектов по поддержке местных инициатив Нижегородской области в городе Кулебаки было выполнено благоустройство пл. Победы. В 2017 году за счет средств местного бюджета установлены исторические экспонаты пушек С-60, Т-12.Благоустроена пл. Победы и Свободы в р.п. ГремячевоВыполнено комплексное благоустройство улиц: Воровского, Восстания, Бутова, 60 лет ВЛКСМ, Адм. Макарова за счет средств м/б, в рамках государственной Программы «Развитие транспортной системы на территории НО», Федерального проекта «Формирование современной городской среды», Проекта поддержки местных инициатив НО. | Продолжить реализацию концептуального решения в рамках Федерального проекта «Формирование современной городской среды: устройство зоны тихого отдыха, ограждения парка, стационарного туалета, необходимость очистки водоема, неудовлетворительное состояние входных групп со стороны ул. Бутова, Воровского, Восстания Необходимо восстановить скверы, расположенные на ул. Кирова, пл. Свободы, ул. Войкова, ул. Ст. Разина, сквер ул. Апрельская, выполнить декоративный ремонт сквера на пл. Революции Отсутствие благоустройства на пл. Победы со стороны ул. Гастелло.На пл. Ленина необходимо завершить комплексное благоустройство территории, начатое в 2013 году в рамках Федерального проекта «Формирование современной городской среды»Регулярное содержание центральных улиц: уборка от мусора, покос травы.Необходимо продолжить благоустройство ул. Адм. Макарова | Завершено комплексное благоустройство ПаркаБлагоустроены скверы: ул. Войкова, ул. Ст.Разина, пл. Революции в рамках федерального проекта «Формирование современной городской среды»Благоустроена пл. Ленина в рамках федерального Проекта «Формирование современной городской среды»Выполнено текущее содержание пл. Ленина, пл. перед зданием администрации, пл. ПобедыНа пл. Победы выполнен ремонт фасада бывшего здания кинотеатра Россия, реконструкция освещения площади.Обеспечено качественное, своевременное содержание улиц города, благоустроена ул. Адм. Макарова | Исполнение концептуального решения развития Парка:зонирование Парка в соответствии с потребностями различных возрастных и социальных групп населения ;придание Парку уникальности при выборе дизайнерских решений. Количество благоустроенных скверов увеличится на 3 ед.Количество благоустроенных площадей увеличится на 1ед.Количество благоустроенных улиц города увеличится на 1ед. |
| **Мемориалы и памятники** |
| В г.о.г Кулебаки имеется **31** мемориалов и памятников, в т.ч.* Город Кулебаки – 13 шт.
* Территориальное управление №1 – 6 шт.
* Территориальное управление №2 – 12 шт.

**Г. Кулебаки****-** мемориальный комплекс Победы в ВОВ, расположенный на пл. Победы;- памятник Героям Советского Союза - кулебачанам, расположенный на пл. Победы;- памятник воинам - кулебачанам, погибшим в Чечне, расположенный на пл. Победы;- памятник В.И. Ленина, расположенный на пл. Ленина;- памятник С.Орджоникидзе, расположенный в сквере по ул. Войкова;- памятник Победы в Великой отечественной войне, расположенный в сквере ул. Восстания - Воровского;- памятник Герою России Мореву И.А., расположенный на территории школы №6;- мемориальный комплекс воинам - кулебачанам, погибшим в годы войны 1941-1945гг., расположенный на ул. Ст. Разина, д. 195;- памятник воинам - кулебачанам, погибшим в войне 1941-1945гг., расположенный на ул. Северная;- мемориал воинам, умершим в госпиталях г. Кулебаки в годы войны, расположенный на территории старых кладбищ по ул. Серова;- могила и мраморный памятник Герою Советского Союза Пигину И.Ф., расположенный на территории старых кладбищ по ул. Серова;- могила доктора Г.И. Зворыкина (надгробная плита), расположенная на территории старых кладбищ по ул. Серова; - мемориал умершим революционерам, расположенный в сквере на ул. Труда**Территориальное управление №1**Всего- 6 обелисков и памятников. В **р.п. Гремячево** - 3 памятника: **-** Обелиск павшим воинам в великой отечественной войне 1941-1945г,- Памятник «Воину – Освободителю»,-Памятник участникам боевых действий,**с. Шилокша** - 1шт. - Обелиск погибшим в годы Великой Отечественной войны **С.Теплово**-1пам. - Памятник участникам войны 1941-1945 г.г.**С.Ломовка**-1пам.- Обелиск погибшим воинам в годы ВОВ 1941-1945 г.г**Территориальное управление №2**Всего-12 памятников.**В п. Велетьма** – 4 памятника:- памятник воинам, погибшим в Великой Отечественной войне -памятникИ. Комлеву (ул. Комлева,15); - памятник В.И. Ленину (ул. Первомайская, 74а) - въездной знак «Велетьма» На территории сектора **«Саваслейка»** находится один памятник «Воину-освободителю» **В с. Мурзицы –** 1 памятник - воинам В секторе **«Серебрянский» всего** - 6 памятников – состояние удовлетворительное: В д. Пушлей, Красный Родник требуется установка мемориальных плит.Требуются денежные средства на установку мет. лавочек около 3-х памятников (д. Серебрянка, д. Михайловка, д. Пушлей), разбивка газонов. | В рамках реализации проектов по поддержке местных инициатив Нижегородской области в городе Кулебаки было выполнено благоустройство пл. Победы. В 2017 году за счет средств местного бюджета установлены исторические экспонаты пушек С-60, Т-12.Проведены декоративные ремонты в скверах: на ул. Труда – выполнено водоотведение, снос и подрезка аварийных деревьев. установлена детская игровая площадка; в сквере на ул. Воровского – установлено металлическое ограждение, выполнено устройство клумбы, дорожки из брусчатки, установлены МАФы.В р.п. Гремячево отремонтирован памятник «Воину-освободителю», благоустроена территория.В с. Теплово – благоустроен Памятник участникам войны 1941-1945ггПамятник воинам, погибшим в Великой Отечественной войне (сквер Победы,ул.Школьная,п. Велетьма – чёрный гранит - установлен в 2015 году по проекту поддержки местных инициатив(состояние удовлетворительное);В д. Тумалейка проедена обшивка основания памятника, выполнена его покраска.- регулярное текущее содержание | Выполнить капитальный ремонт мемориального комплекса воинам - кулебачанам, погибшим в годы войны 1941-1945гг., расположенный на ул. Ст. Разина, д. 195;- Декоративный ремонт памятника воинам - кулебачанам, погибшим в войне 1941-1945гг., расположенный на ул. Северная; - ремонт мемориала умершим революционерам, расположенный в сквере на пл. Революции.- выполнить реконструкцию (снос) Памятника С.Орджоникидзе - текущее содержание мемориалов и памятниковНа трех памятных местах требуется замена ограждения: в р.п. Гремячево (2пам.), в с.Ломовка (1пам.)Выполнить работы в р.п. Мурзицы – перенос памятника к дому культуры с разбивкой «Аллеи Памяти»В **д. Пушлей, Красный Родник** требуется установка мемориальных плит.Необходимо установить мет. лавочки около 3-х памятников (д. Серебрянка, д. Михайловка, д. Пушлей), разбивка газонов.  | Выполнены ремонты мемориального комплекса воинам - кулебачанам, погибшим в годы войны 1941-1945гг., расположенный на ул. Ст. Разина, д. 195;- памятника воинам - кулебачанам, погибшим в войне 1941-1945гг., расположенный на ул. Северная; - мемориал умершим революционерам, расположенный в сквере на пл. Революции.- ремонт братских захороненийЗаменены ограждения (в р.п. Гремячево -110м, в с. Теплово-54мВыполнены работы в р.п. Мурзицы, в д. Пушлей, Красный Родник,  | Количество памятников и мемориалов, отремонтированных и благоустроенных составит 31 ед. |
| **Детские площадки** |
| **Всего – 74 детских площадок****МП КДУК – 20 (3)****Город – 19**- Парк – 4 ед (в т.ч. Корвет)- сквер 60 лет ВЛКСМ – 2ед- пл. Лесорубов – 1 ед.- пл. Революции,6,8 – 1 ед.- ул.Маряхина -1ед.- ул. Луговая – 1ед- ул. Урицкого – 1ед.- ул. Рудники,12 – 1ед- пл. Киевская – 1ед.- пл. Лесорубов -1ед.- ул. Маяковского (в р-не Карьер») -1ед- ул. Квартал Народной стройки, д.31 – 1ед.- ул. Белинского-Футбольная -1ед- ул. Ст. Разина, 164 (ДЮЦ)-1ед- ул. Труда (сквер) -1ед. -1ед- ул. Володарского**Территориальное управление №1– 20**р.п. Гремячево – 9ед: МКД – 8ед, частный сектор – 1ед;с. Шилокша – 3ед;с. Ломовка – 5 ед;с. Теплово – 2 ед;д. Меляево – 1 ед.**Территориальное управление №2 - 14**С. Мурзицы – 8 ед.С. Серебрянка – 1ед.Д. Михайловка – 1едС. Саваслейка – 2ед.п. Велетьма – 2ед. | В рамках МП «Формирование современной городской среды» приобретен комплекс детской игровой площадки для установки во дворе ул. Воровского, 51,53,55, 60 лет ВЛКСМ, 5Кроме этого, в рамках данной Программы в сквере 60лет ВЛКСМ установлена спортивная и детская игровая площадки. В рамках концепции развития Парка установлена спортивно-игровая площадка «Вальдберг» Продолжены работы по установке игровых площадок на территориях частного сектора города и поселений:с.Теплово, Шилокша, п.Мурзицы, п.Велетьма | Потребность в детских площадках: ул. Матвеичева, 11,9,8, Кирова, Шевченко-Крылова, Воровского. 33-35 –Бутова, 81, пл. Севастопольская (Спортивная), ул. Мира, 4,, с.Ломовка, в р.п. Мурзицы, Велетьма игровые площадки необходимо добавить элементами. Регулярное содержание детских площадок, инвентаризация, ремонт, уборка. | Установлено 6 детских игровых площадок |  Создание современных условий для физического, интеллектуального и эмоционального развития ребенка, увеличение числа желающих интересно и с пользой провести свой досуг под присмотром взрослых. Количество площадок для детей увеличится на 6 ед. |
| **Праздничное оформление** |
| **Летнее оформление:**- приобретение и установка декоративных кашпо- приобретение и установка арт-объектов-установка цветников, вазонов-установка парковых фигур**Оформление ко дню Победы**- установка уличных флагштоков-установка консолей на опорах освещения- установка растяжек**Зимнее оформление****-**украшение деревьев- установка арт – объектов-установка светодиодных гирлянд-установка Новогодней елки на центральной площади г. Кулебаки (пл. Ленина), во дворах многоквартирных домов | Приобретен арт-объект «Зимний фонтан», фигуры Деда Мороза и Снегурочки, украшения (гирлянды, игрушки) для украшения Новогодней елки | Недостаточное оформление в летний и зимний периоды | Разработка концептуального решения по оформлению города.Необходимо приобретение арт-объектов, вазонов, кашпо, фигур, и т.д., посадка елок в г. Кулебаки, р.п. Гремячево, с. Велетьма, Мурзицы | Создана праздничная атмосфера в городе и поселениях |
| **Места захоронения (кладбища)** |
| **Городское кладбище** расположено в 55 квартале Кулебакского лесничества. Существуют с сентября 1983 г.Площадь земельного участка – 215000м2По состоянию на 23.05.19 г. с момента регистрации 1993 года на городском кладбище захоронено 22847 человек.Площадь захоронений составляет: кладбище всего - 21,5 Га.; захоронений – 17,9 Га.; Свободная площадь под захоронение всего: свободная- 3,0 Га.; из них подготовленная для захоронения – 0,6 Га. | Выполнены работы по расширению территории для захоронения, отсыпка дорожек шлаком.За счет средств МП «Ритуальные услуги» выполнен ремонт помещения для землекопов, ограждения кладбища, протяженностью 400 м. | Существующие проблемы: - минимальная площадь подготовленной территории кладбища для захоронений (0,6 Га); - отсутствие возможности устройства межквартальных дорожек из-за хаотичного захоронения;-отсутствие электричества, соответственно отсутствует освещение кладбища;- отсутствует бюджетное финансирование на благоустройство территории кладбища, (асфальтирование дорожек, отсыпка шлаком, ремонт и строительство новых постаментов, строительство ограждения по периметру кладбища);- вывоз КГМ с территории кладбища. | Подготовка площадей под захоронения 4,2 га, благоустройство территории (устройство межквартальных дорожек) | Решение проблемы со свободными земельными ресурсами для производства захоронений на 20-25 лет |
| **Территориальное управление №1**Всего: - 5 кладбищ общей площадью 4, 21 га, в т. ч.: - р.п. Гремячево – 2,0 га;-с. Шилокша – 0,68 га;- с. Ломовка – 0,45 га;- с. Теплово – 0,84 га;- д. Меляево – 0,24 га.**Территориальное управление №2.*** Всего – 11 кладбищ, общей площадью 8,65 га, в т. ч.:
* п. Велетьма – 0,75 га;

с.Саваслейка - 1,5 га;с. Мурзицы – 2,0 га; п. Первомайский – 0,7 га;* д. Серебрянка – 0,7 га;

д. Пушлей – 0,33 га;д. Благовещенка – 0,35 га;д. Красный Родник – 0,5 га;д. Тумайлека – 0,32 га;д. Михайловка – 1,0 га;с/п Кутузовка – 0,5 га. | Все работы проводятся в рамках Текущего содержания территорий (снос и подрезка аварийных деревьев, уборка мусора)Все работы проводятся в рамках Текущего содержания территорий (снос и подрезка аварийных деревьев, уборка мусора) | Существующие проблемы: строительство новых кладбищ в с. Ломовка, с. Теплово и р.п. Гремячево (выбор и межевание земельного участка, разработка проекта планировки кладбища, устройство огражденияСуществующие проблемы: строительство нового кладбища в р.п. Велетьма и с. Саваслейка (выбор и межевание земельного участка, разработка проекта планировки кладбища, устройство ограждения), расширение действующего кладбища в п. Первомайский. | выбор земельного участка,- изыскание – 150,0тыс.руб.-заключение роспотребнадзора о санитарно-защитной зоне – 30,0 тыс.руб.- межевание уч-ка (1га -10,0 тыс.руб.) - оформление участка- устройство ограждения – 500,0 тыс.руб.-строительство прощального постамента |  |

**Перечень размещения газонов, клумб (цветников) г. Кулебаки**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Место расположения | Площадь газонов(м2) | Площадь клумб, цветников(м2) | Количество вазонов, ед | Количество цветов, штук | Наименование цветов |
| 1 | Площадь Ленина | 4131 | 2 цветника общей площадью 76м2 (перед зданием суда)4цветника общей площадью 60м2**Общая площадь -136 м2** | 10 | 5125 | БархатцыПетунияАгератум |
| 2 | Площадь Победы | 750 | 6 цветников в приствольных кругах деревьев общей площадью 10м24 цветника у обелисков общей площадью 100м2**Общая площадь 110м2** | 10 | 4100 | БархатцыЦиннияСальвия |
| 3 | Площадь у фонтана | 4539 | Цветник 100 кв.м | 8 | 3000 | ПетунияБархатцы |
| 4 | Площадь перед зданием администрации | 4000 | 2 круглые клумбы в газонах общей площадью 60м2Рабатка вдоль брусчатки в округлых сферах 35м2Окантовка по брусчатке вдоль здания 25м2Клумба вдоль правого крыло здания 16м2Клумба на стойках из цветочных горшков на канализационном колодце 10м2**Общая площадь -146 м2** | - | 5110 | ЦинерарииБархатцыЦиннияПетуния |
| 5 | Сквер ЦРБ | 1500 | Клумба 30м2 | - | 1050 | Бархатцы |
| 6 | Сквер ул.Войкова | 2718 |  |  |  |  |
| 7 | Сквер ул. 60лет ВЛКСМ | 1228,8 | 2 клумбы площадью 60 кв.м |  | 2000 | Бархатцы |
| 8 | Сквер ул. Гастелло | 1118,4 | Клумба 70 кв.м |  | 2200 | бегония |
| 9 | Сквер ул. Труда (пл. Революции) | 2046 |  |  |  |  |
| 10 | Ул. Восстания | 1944 |  |  |  |  |
| 11 | Ул Ст.Разина | 1547 |  |  |  |  |
| 12 | Ул Песочная | 1912 |  |  |  |  |
| 13 | Ул. Бутова | 2077 | Цветники обшей площадью 300 кв.м |  | 10000 | Сальвия бегония .петуния.бархатцывиола |
| 14 | Ул. Железнодорожная | 1853 |  |  |  |  |
| 15 | Ул. Серова | 1300 |  |  |  |  |
| 16 | Ул. Воровского | 2040 |  |  |  |  |
| 17 | Ул. Ад. Макарова | 13217 |  |  |  |  |
| 18 | Пересечение улиц Мира-Войкова | 200 |  |  |  |  |
| 19 | Гаражный массив в районе д/с «Белочка» расчистка от борщевика | 100 |  |  |  |  |
| 20 | Пересечение улиц Железнодорожная и Серова | 1200 |  |  |  |  |
| 21 | Пересечение улиц Ст.Разина и Маяковского | 1200 |  |  |  |  |
| 22 | Ул. 60 лет ВЛКСМ | 1910 |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО****Озелененных территорий**  | **52531,2** | **952** | **28** | **32585** |  |

 **Цели и задачи программы**

Цель программы - обеспечение надлежащего санитарного, эстетического состояния территории городского округа, создание комфортных и безопасных условий проживания на основе улучшения качества окружающей среды и благоустройства территорий населенных пунктов городского округа.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

1. Обеспечение надежности работы инженерной инфраструктуры города.

2. Улучшение качества благоустройства территорий городского округа, совершенствование процесса организации и управления их содержанием.

**4. Сроки и этапы реализации программы**

Программа рассчитана на 6 лет: 2020-2025 годы. Реализация программы осуществляется в один этап.

**5. Перечень основных мероприятий программы**

Информация об основных мероприятиях программы по благоустройству населенных пунктов городского округа город Кулебаки отражена в Таблице 1.

Таблица 1

**Перечень мероприятий муниципальной программы «Благоустройство населенных пунктов городского**

 **округа город Кулебаки на 2020-2025годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы) | Сроки исполнения | Исполнители мероприятий |  |  | Объемы финансирования (по годам в разрезе источников), тыс. руб. |
| Источники | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Всего |
| **Цель программы:** обеспечение надлежащего санитарного, эстетического состояния территории городского округа, создание комфортных и безопасных условий проживания на основе улучшения качества окружающей среды и благоустройства территорий населенных пунктов городского округа. | Всего,  в т.ч.:  | **20835,0** | **20835,0** | **27480,0** | **27070,0** | **28020,0** | **29248,0** | **153498,0** |
| Бюджет округа | 20835,0 | 20835,0 | 27480,0 | 27070,0 | 28020,0 | 24108,0 | 153498,0 |
| **Задача 1. Обеспечение надежности работы инженерной инфраструктуры города** | Всего, в т.ч.:  | **16885,0** | **16885,0** | **18980,0** | **19850,0** | **20790,0** | **21758,0** | **115148,0** |
| Бюджет округа | 16885,0 | 16885,0 | 18980,0 | 19850,0 | 20790,0 | 21758,0 | 115148,0 |
| 1.1. | Мониторинг состояния уличного освещения в населенных пунктах городского округа город Кулебаки | прочие | Еженедельно в течение года 2020-2025гг. | МКУ «ХЭУ»;Территориальные управления №1 и №2 | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Замена ветхих сетей уличного освещения, устройство уличного освещения  | прочие | 2-3 квар-талы2020-2025гг.  | Отдел дорожной деятельности и благоустройства, МКУ «ХЭУ» | Всего, в т.ч.:  | **0,0** | **0,0** | **1000,0** | **1000,0** | **1000,0** | **1000,0** | **4000,0** |
| Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 4000,0 |
| 1.3. | Содержание и ремонт уличного освещения в населенных пунктах городского округа | прочие | Ежемесячно в течение года | МКУ «ХЭУ»;Территориальные управления №1 и №2 | Всего, в т.ч.:  | **500,0** | **500,0** | **700,0** | **750,0** | **800,0** | **850,0** | **4100,0** |
| Бюджет округа | 500,0 | 500,0 | 700,0 | 750,0 | 800,0 | 850,0 | 4100,0 |
| 1.3.1 | Содержание и ремонт уличного освещения в городе Кулебаки | прочие | Ежемесячно в течение года | МКУ «ХЭУ» | Бюджет округа | 300,0 | 300,0 | 400,0 | 430,0 | 450,0 | 480,0 | 2360,0 |
| 1.3.2 | Содержание и ремонт уличного освещения по Территориальному управлению №1 | прочие | Ежемесячно в течение года | Территориальное управление №1  | Бюджет округа | 100,0 | 100,0 | 150,0 | 160,0 | 175,0 | 185,0 | 870,0 |
| 1.3.3 | Содержание и ремонт уличного освещения по Территориальному управлению №2 | прочие | Ежемесячно в течение года | Территориальное управления №2  | Бюджет округа | 100,0 | 100,0 | 150,0 | 160,0 | 175,0 | 185,0 | 870,0 |
| 1.4. | Оплата за уличное освещение населенных пунктов городского округа | прочие | Ежемесячно 2020-2025гг. | Администрация городского округа город .Кулебаки; Территориальные управления №1 и №2 | Всего, в т.ч.:  | **15885,0** | **15885,0** | **16680,0** | **17500,0** | **18390,0** | **19308,0** | **103648,0** |
| Бюджет округа | 15885,0 | 15885,0 | 16680,0 | 17500,0 | 18390,0 | 19308,0 | 103648,0 |
| 1.5. | Мониторинг состояния ливневых и дренажных канав в населенных пунктах городского округа | прочие | По мере необходимости в течение года 2020-2025гг. | МКУ «ХЭУ»;Территориальные управления №1 и №2 | Бюджет округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6. | Очистка и обустройство ливневых и дренажных канав  | прочие | 2-3 кварталы2020-2025гг.  | Отдел дорожной деятельности и благоустройства  | Всего, в т.ч.:  | **500,0** | **500,0** | **600,0** | **600,0** | **600,0** | **600,0** | **3400,0** |
| Бюджет округа | 500,0 | 500,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 3400,0 |
| 1.7. | Подготовка технической документации на заключение муниципальных контрактов, договоров, организация проведения мероприятий, контроль за исполнением мероприятий | прочие | В течение года ежегодно | Отдел дорожной деятельности и благоустройства, Территориальные управления №1 и№2  | Бюджет округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Задача 2.** **Улучшение качества благоустройства территорий городского округа, совершенствование процесса организации и управления их содержанием.**  | Всего, в т.ч.:  | **3950,0** | **3950,0** | **8500,0** | **7220,0** | **7240,0** | **7490,0** | **38350,0** |
| Бюджет округа | 3950,0 | 3950,0 | 4650,0 | 7220,0 | 7240,0 | 2950,0 | 38350,0 |
| 2.1. | Расширение и благоустройство, организация (строительство) кладбищ городского округа  | прочие | 2-3 кварталы2020-2025гг.  | Отдел дорожной деятельности и благоустройства,Территориальные управления №1 и №2 | Всего, в т.ч.:  | **835,0** | **835,0** | **3000,0** | **1500,0** | **1300,0** | **1300,0** | **8770,0** |
| Бюджет округа | 835,0 | 835,0 | 3000,0 | 1500,0 | 1300,0 | 1300,0 | 8770,0 |
| 2.1.1. | Расширение и благоустройство кладбищ города Кулебаки | прочие | 2-3 кварталы2020-2025гг.  | Отдел дорожной деятельности и благоустройства  | Бюджет округа | 500,0 | 500,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 5000,0 |
| 2.1.2. | Расширение и благоустройство, организация (строительство) кладбищ по населенным пунктам территориального управления №1 | прочие | 2-3 кварталы2020-2025гг.  | Территориальное управление №1  | Бюджет округа | 150,0 | 150,0 | 1000,0 | 250,0 | 150,0 | 150,0 | 1850,0 |
| 2.1.3. | Расширение и благоустройство, организация (строительство)кладбищ по населенным пунктам территориального управления №2 | прочие | 2-3 кварталы2020-2025гг.  | Территориальное управления №2  | Бюджет округа | 185,0 | 185,0 | 1000,0 | 250,0 | 150,0 | 150,0 | 3770,0 |
| 2.2.  | Мониторинг состояния зеленых насаждений на территории населенных пунктов городского округа | прочие | Ежемесячно в течение года 2020-2025гг. | Отдел дорожной деятельности и благоустройства,Сектор экологической безопасности  | Бюджет округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | Озеленение (посадка деревьев, газонной травы, декоративных кустарников), снос и подрезка аварийных деревьев на территории населенных пунктов городского округа | прочие | 2-3 кварталы2020-2025гг.  | Отдел дорожной деятельности и благоустройства, Территориальные управления №1 и №2 | Всего, в т.ч.:  | **1000,0** | **1000,0** | **1200,0** | **1200,0** | **1200,0** | **1200,0** | **6800,0** |
| Бюджет округа | 1000,0 | 1000,0 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 | 6800,0 |
| 2.4. | Восстановление и создание новых скверов, ремонт памятников и обелисков | прочие | 2-3 кварталы2020-2025гг.  | Отдел дорожной деятельности и благоустройства  | Всего, в т.ч.:  | **0** | **0** | **250,0** | **250,0** | **250,0** | **250,0** | **1000,0** |
| Бюджет округа | 0 | 0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 1000,0 |
| 2.5.  | Мониторинг состояния мест массового пребывания людей (площадей, скверов, детских площадок и т.д.) | прочие | Ежемесячно в течение года 2020-2025гг. | Отдел дорожной деятельности и благоустройства, МКУ «ХЭУ»;Территориальные управления №1 и №2 | Бюджет округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6. | Установка и обустройство детских площадок, игровых комплексов | прочие | 2-3 кварталы2020-2025гг.  | Отдел дорожной деятельности и благоустройства  | Всего, в т.ч.:  | **0** | **0** | **200,0** | **200,0** | **200,0** | **200,0** | **800,0** |
| Бюджет округа | 0 | 0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 800,0 |
| 2.7. | Уборка и содержание территорий населенных пунктов городского округа, мест массового пребывания людей, в т.ч.: | прочие | Ежемесячно в течение года 2020-2025гг. | МКУ «ХЭУ»;Территориальные управления №1 и №2 | Всего, в т.ч.:  | **1825,0** | **1825,0** | **2750,0** | **2950,0** | **3150,0** | **3350,0** | **15850,0** |
| Бюджет округа | 1825,0 | 1825,0 | 2750,0 | 2950,0 | 3150,0 | 3350,0 | 15850,0 |
| 2.7.1 | Уборка и содержание территории города Кулебаки, мест массового пребывания людей, в т.ч. деятельность МКУ «ХЭУ» по уборке и содержанию мест массового пребывания людей на территории г. Кулебаки (скверы, площади, детские площадки, газоны, остановки и т.д.) | прочие | Ежемесячно | МКУ «ХЭУ» | Бюджет округа | 1400,0 | 1400,0 | 1500,0 | 1600,0 | 1700,0 | 1800,0 | 9400,0 |
| 2.7.2 | Уборка и содержание территорий населенных пунктов, мест массового пребывания людей **по территориальному управлению №**1 администрации городского округа (Уборка несанкционированных свалок, Транспортные услуги по доставке и перевозке стройматериалов и мусора, приобретение материалов и ремонт детских площадок, скверов, памятников, родников, колодцев, ограждений, переходов, Очистка и обустройство ключа, прудов, источников и родников, ливневых и дренажных канав и т.д.) | прочие | Ежемесячно | Территориальное управление №1  | Бюджет округа | 200,0 | 200,0 | 600,0 | 650,0 | 700,0 | 750,0 | 12500,0 |
| 2.7.3 | Уборка и содержание территорий населенных пунктов, мест массового пребывания людей **по территориальному управлению №2** администрации городского округа: (Благоустройство прудов, Вывоз несанкционированных свалок, Ремонт остановочных павильонов, Ремонт колодцев, ремонт памятников и т.д.),  | прочие | Ежемесячно | Территориальное управления №2  | Бюджет округа | 225,0 | 225,0 | 650,0 | 700,0 | 750,0 | 800,0 | 3350,0 |
| 2.8. | Прочее благоустройство по городу Кулебаки  | прочие | 2-4 кв.2017-2019гг.  | Отдел дорожной деятельности и благоустройства  | Бюджет округа | **290,0** | **290,0** | **1100,0** | **1120,0** | **1140,0** | **1190,0** | **5130,0** |
| 2.8.1 | Ремонт скверов, площадей: | прочие | 2-4 кварталы2020-2025гг.  | Отдел дорожной деятельности и благоустройства  | Бюджет округа | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 840,0 |
| 2.8.2 | Благоустройство городского парка | прочие | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 400,0 |
| 2.8.3 | Ремонт и содержание фонтана ул. Воровского, сквер ул. 60 лет ВЛКСМ, Парк | прочие | Бюджет округа | 150,0 | 150,0 | 160,0 | 180,0 | 200,0 | 250,0 | 790,0 |
| 2.8.4 |  Благоустройство прудов | прочие | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 1590,0 |
| 2.8.5 | Праздничное оформление | прочие | Бюджет округа | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 2000,0 |
| 2.9. | Организационные мероприятия:- подготовка технической документации на заключение муниципальных контрактов, договоров, организация проведения мероприятий, контроль за исполнением мероприятий;- разработка схемы освещения населенных пунктов городского округа;- осуществление контроля за состоянием ливневых канализаций и дренажных систем;- ведение перечня аварийных деревьев;- организация содержания мест общего пользования (площади, автобусные остановки, дворовые территории, зоны отдыха и пр.) и элементов внешнего  | прочие |  в течение года 2020-2025гг. | Отдел дорожной деятельности и благоустройства, Территориальные управления №1 и №2 | Бюджет округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| благоустройства: фонтанов, детских игровых площадок, малых архитектурных форм, газонов, тротуаров и пешеходных дорожек, площадок для сбора ТБО, урн и т.д;- организация содержания озелененных территорий (парков, скверов, аллей) и элементов внешнего благоустройства, расположенных на них: фонтанов, детских игровых площадок, МАФ, газонов и т.д.- другие мероприятия |

**Список используемых сокращений:**

Отдел дорожной деятельности и благоустройства - отдел дорожной деятельности и благоустройства администрации городского округа город Кулебаки;

Сектор экологической безопасности - сектор экологической безопасности администрации городского округа город Кулебаки;

МКУ «ХЭУ» - муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационное управление»;

Территориальное управление №1 и Территориальное управление №2 - территориальные управления №1 и №2 администрации городского округа город Кулебаки.

**6. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации программы**

Информация о составе и значениях индикаторов и непосредственных результатов приводится по форме согласно [Таблице](file://C:\Users\user\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\Local%20Settings\Temporary%20Internet%20Files\Content.IE5\Мои%20документы\ПРОГРАММЫ\МП%20с%202015%20года\Local%20Settings\Temporary%20Internet%20Files\Content.IE5\Local%20Settings\Temporary%20Internet%20Files\Content.IE5\PIR58EPY\новая%20редакция%20антинаркотики.doc#Par604) 2.

Индикатор достижения цели - количественно выраженный показатель, характеризующий целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере.

Непосредственный результат - характеристика (в числовом выражении) объема реализации мероприятия.

**Сведения об индикаторах и непосредственных результатах**  Таблица 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование индикатора цели программы | Ед.изм. | Значения индикатора/непосредственного результата по годам |
| Начальный (базовый) уровень на момент реализации программы  | 2020 | 2021  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **Задача 1. Обеспечение надежности работы инженерной инфраструктуры города** |
| **Индикатор 1.1**. Доля заявок об отсутствии уличного освещения и его некачественном состоянии  | % | 100 | 98 | 96 | 94 | 92 | 90 | 88 |
| **Непосредственный результат 1.1.** Количество заявок об отсутствии уличного освещения и его некачественном состоянии | шт. | 110 | 108 | 104 | 98 | 90 | 81 | 71 |
| **Индикатор 1.2.** Доля ливневых канав, находящихся в удовлетворительном состоянии | % | 60,0 | 63,0 | 66,0 | 69,0 | 71,8 | 74,6 | 77,5 |
| **Непосредственный результат 1.2.** Очистка и обустройство ливневых канав, расположенных на территории г.о.г. Кулебаки | км. | 21,2 | 22,2 | 23,2 | 24,2 | 25,2 | 26,2 | 27,2 |
| **Индикатор 1.3.** Доля обслуживаемых сетей уличного освещения от общей протяженности сетей уличного освещения | % | 100 | *100* | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **Непосредственный результат 1.3.** Протяженность обслуживаемых сетей уличного освещения | км | 209,7 | 209,7 | 209,7 | 209,7 | 209,7 | 209,7 | 209,7 |
| **Задача 2. Улучшение качества благоустройства территорий городского округа, совершенствование процесса организации и управления их содержанием** |
| **Индикатор 2.1.** Доля мест массового пребывания людей на территории населенных пунктов городского округа находящихся в надлежащем состоянии | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **Непосредственный результат 2.1.** Содержание мест массового пребывания людей на территории населенных пунктов городского округа в надлежащем состоянии (регулярная уборка мусора, выкашивание газонной травы, текущий ремонт малых архитектурных форм и др. работы)  | объект | 219 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 |
| **Индикатор 2.2.** Доля аварийных деревьев, расположенных на территории г.о.г Кулебаки | % | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 |
| **Непосредственный результат 2.2.** Количество зеленых насаждений (деревья, кустарник), подлежащих сносу и подрезке с целью ликвидации аварийности | Шт. | 1098 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| **Индикатор 2.3.** Доля мест захоронения (кладбища) на территории населенных пунктов городского округа, находящихся в надлежащем состоянии | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **Непосредственный результат 2.3.** Содержание и благоустройство мест захоронения (кладбищ) на территории населенных пунктов городского округа (регулярная уборка мусора, выкашивание травы, расширение территорий под захоронения, ремонт ограждений, снос аварийных деревьев и др. работы)  | Ед. | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |

**7. Меры правового регулирования**

В рамках Программы принятие нормативных правовых актов администрации городского округа город Кулебаки не требуется.

**8. Анализ рисков реализации программы**

К возможным внешним факторам, негативно влияющим на реализацию программы, относятся:

- отсутствие финансирования (неполное финансирование) из источников, предусмотренных программой;

- риски, связанные с возникновением экстремальных природных ситуаций, требующих применения мер экстренного реагирования, введения особых режимов, незапланированного увеличения объемов реабилитационных работ и необходимости привлечения дополнительного финансирования для их осуществления.

Отсутствие или неполное финансирование мероприятий программы компенсируется через проведение мероприятий по корректировке сроков исполнения и сумм финансирования на последующие периоды реализации программы.

Использование программно-целевого метода и принятие программы позволит значительно минимизировать возможные риски, связанные с ее реализацией, за счет создания адекватных механизмов управления выполнением мероприятий.

**9. Ресурсное обеспечение программы**

Финансирование программы предусматривается осуществлять за счёт средств бюджета городского округа. В ходе реализации программы объёмы финансирования могут корректироваться с учётом реальных возможностей доходной части бюджета городского округа.

Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой по главным распорядителям средств бюджета округа) изложена в Таблице 4.

**Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета**

 **городского округа (тыс. руб.)** Таблица 4

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | НаименованиеПодпрограммы, мероприятия | Заказчик-координатор, соисполнители | Финансирования по годам реализации программы, тыс.руб. | Всего, тыс.руб. |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | «Благоустройство населенных пунктов городского округа город Кулебаки на 2020-2025 годы» | Всего, в т.ч. | 20835,0 | 20835,0 | 27480,0 | 27070,0 | 28020,0 | 29248,0 | 153498,0 |
| Администрация городского округа | 20835,0 | 20835,0 | 27480,0 | 27070,0 | 28020,0 | 24108,0 | 153498,0 |

**10. Управление программой и механизм ее реализации**

Муниципальным заказчиком программы является администрация городского округа город Кулебаки Нижегородской области, которая организует выполнение всех программных мероприятий в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Нижегородской области.

Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных муниципальной программой выступает администрация городского округа город Кулебаки.

Ответственный исполнитель программы несёт ответственность за целевое и эффективное использование выделенных бюджетных средств.

**11. Мониторинг реализации муниципальной программы**

**и оценка ее эффективности**

Мониторинг реализации муниципальной программы представляет собой периодическое наблюдение за ходом реализации муниципальной программы с помощью сбора информации по определенной системе показателей.

 Соисполнители муниципальной программы представляют ответственному исполнителю:

- ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, информацию о финансировании и ходе реализации муниципальной программы;

- ежегодно, в срок до 10 февраля года, следующего за отчетным, информацию о финансировании и ходе реализации муниципальной программы.

 Ответственный исполнитель на основании информации соисполнителей представляет в отдел экономики в бумажном и электронном виде:

- ежеквартально, в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по установленной форме;

- ежегодно, в срок до 20 февраля года, следующего за отчетным, годовой [отчет](file://C:\Users\user\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\Local%20Settings\Temporary%20Internet%20Files\Content.IE5\Мои%20документы\Local%20Settings\Temporary%20Internet%20Files\Documents%20and%20Settings\user\Local%20Settings\user\Local%20Settings\Temporary%20Internet%20Files\Content.IE5\NEPCV08M\№2518%2031.12.2014.doc#Par189#Par189) о итогах реализации муниципальной программы по формам согласно Порядка разработки, реализации и оценке эффективности муниципальных программ.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется сектором реализации и координации программ отдела экономики управления экономики на основе годового отчета по муниципальной программе в соответствии с методикой оценки эффективности муниципальных программ городского округа город Кулебаки, утвержденной постановлением администрации.

**12. Система организации контроля за исполнением программы.**

Текущее управление реализацией муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем совместно с соисполнителями в соответствии с их компетенцией.

Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации муниципальной программы (далее план реализации), содержащим перечень мероприятий программы с финансированием, включая мероприятия подпрограмм, объекты капитального характера (строительство, реконструкция) с указанием сроков их выполнения, бюджетных ассигнований, а также информации о расходах из других источников.

План реализации муниципальной программы разрабатывается ежегодно на очередной финансовый год.

План реализации муниципальной программы подлежит утверждению постановлением администрации в течение трех недель после принятия Советом депутатов решения о бюджете городского округа на очередной финансовый год.

Контроль за исполнением программы осуществляет заместитель главы администрации С.В. Лужин.

**13. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы**

В результате реализации муниципальной программы будет обеспечено надлежащее санитарное, эстетическое состояние и благоустройство территории населенных пунктов городского округа, созданы комфортные и безопасные условия проживания на основе улучшения качества окружающей среды и благоустройства городских территорий, решены задачи по обеспечению надежности работы инженерной инфраструктуры города, улучшения качества благоустройства территории населенных пунктов.

По окончанию реализации муниципальной программы, при полном финансировании, планируется получить следующие результаты:

- Доля мест массового пребывания людей на территории населенных пунктов городского округа находящихся в надлежащем состоянии составит 100%.

- Доля аварийных деревьев, расположенных на территории г.о.г Кулебаки составит 40%

- Доля заявок об отсутствии уличного освещения и его некачественном состоянии снизится на 12%

- Доля ливневых канав, находящихся в удовлетворительном состоянии по городскому округу составит 77,5%.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_